## Hoja1
| Nombre del proyecto/app: | School Vote Video Juego
| Integrantes: | Nombre: | Matricula:
|  | Angel Cano Herrera | 19214
|  | Alexis Ortiz Perales | 21100
|  | Myriam Vargas Fraustro | 21130
|  | Diego Hernandez Antonio | 21150
| % Progreso Proyecto | 40%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Creación de la historia | Terminado | 5 | Sprint #1 | Media | Alexis Ortiz
Req 02 | Creación de personajes | Terminado | 10 | Sprint #1 | Alta | Myriam Vargas
Req 03 | Creación de bocetos | Pendiente | 10 | Sprint #3 | Alta | Diego Cesar
Req 04 | Diseño de menús | Pendiente | 20 | Sprint #4 | Alta | Angel Cano
Req 05 | Diseño de niveles | Pendiente | 20 | Sprint #5 | Alta | Angel Cano
Req 06

## Hoja2
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-07 | 3 | 10
Sprint #2 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 1 | 15
Sprint #3 | 2025-10-14 | 2025-10-20
Sprint #4
Sprint #5
Sprint #6