## Hoja1
| Nombre del proyecto/app: | School Vote
| Integrantes: | Nombre: | Matricula:
|  | Angel Cano Herrera | 19214
|  | Alexis Ortiz Perales | 21100
|  | Myriam Vargas Fraustro | 21130
|  | Diego Hernandez Antonio | 21150
| % Progreso Proyecto | 45%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Diseño del primer mapa del videojuego | Terminado | 7 | Sprint #1 | Alta | Diego
Req 02 | Diseño de menú de personaje | Terminado | 7 | Sprint #2 | Alta | Alexis
Req 03 | Diseño del segundo mapa del videojuego | Terminado | 7 | Sprint #3 | Alta | Myriam
Req 04 | Evento de videojuego trasladar al personaje al segundo mapa | Terminado | 8 | Sprint #4 | Alta | Angel
Req 05 | Diseño del tercer mapa del videojuego | Terminado | 7 | Sprint #5 | Alta | Angel

## Hoja2
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-30 | 2025-10-04 | 4 | 10 | 10
Sprint #2 | 2025-10-04 | 2025-10-08 | 7 | 10 | 10
Sprint #3 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 5 | 15 | 7,5
Sprint #4 | 2025-10-14 | 2025-10-19 | 1 | 15 | 7.5
Sprint #5 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | 1 | 15 | 7.5
Sprint #6